## Blad1
Ambitie | planning | GameDev |  | dag omschrijving
project | V1 |  |  | V1
| 2019-09-05 | GDD v1 afmaken & inleveren, Planning maken & inleveren | ü |  | begonnen met het maken van de documentatie | Sprint 1 :
| 1,5 uur | (Ambitie project & OOP documentatie opzetten)
| 2019-09-09 | Unity & git opzetten scrollende achtergrond scripten | ü |  | Version controll "GIT" en unity combineren om altijd backup te hebben | sprint 2 :
| 2 uur | () |  |  | begin gemaakt aan het maken van een scrollende achtergrond
| 2019-09-10 | scrollende achtergrond afronden & achtergrond sprites V1 maken | ü |  | scrollende achtergrond afgemaakt en achtergrond sprites voor V1 gemaakt
| 2 uur | (OOP - Database opzetten & maken) |  |  | en geimplementeerde in de scrollende achtergrond
| 2019-09-12 | achtergond sprites V1 implementeren & scrollende achtergrond testen | ü |  | speler Input en beweging gescript
| 1,5 uur | (Ambitie project - AI scripten, OOP - Database maken) |  |  | begonnen aan C# binary database
| 2019-09-16 | speelbare vliegtuig sprites V1 maken begin maken Player movement | ü |  | speler kogels gemaakt, speler controle script afgemaakt
| 2 uur | ()
| 2019-09-17 | Player movement afronden & testen | ü
| 2 uur | (OOP - Database maken) |  |  | C# binary database afgemaakt
| 2019-09-19 | bullet sprites V1 maken & begin script kogel afvuren | ü |  | sprites vijanden voor V1 gemaakt
| 1,5 uur | (geen lessen)
| 2019-09-23 | script kogel afvuren afronden & geluiden implementeren | ü |  | achtergrond geluiden deels geimplementeerd
| 2 uur | ()
| 2019-09-24 | sprites vijand V1 maken & AI Script begin | ü |  | begonnen aan Computer gestuurde speler scripten
| 2 uur | (OOP - Database maken)
| 2019-09-26 | AI script | ü |  | Computer gestuurde speler afgemaakt
| 1,5 uur | (Ambitie project - AI scripten, OOP - Database maken)
| 2019-09-30 | missie & dialoog systemen implementeren + UI maken |  |  | missie en dialoog systemen gebouwt, UI deels af.
| 2 uur | ()
| 2019-10-01 | Testen, Testen en Testen + opleveren |  |  | Game rationeel getest doormiddel van testplan
| 2 uur | (alles implementeren in GameDev)
| planning | gameDev |  | dag omschrijving
| V2 |  |  | V2