## Blad1
planning | GameDev |  | dag omschrijving
V1 |  |  | V1
2019-09-05 | GDD v1 afmaken & inleveren, Planning maken & inleveren | ü |  | begonnen met het maken van de documentatie | Sprint 1 :
1,5 uur | (Ambitie project & OOP documentatie opzetten)
2019-09-09 | Unity & git opzetten scrollende achtergrond scripten | ü |  | Version controll "GIT" en unity combineren om altijd backup te hebben | sprint 2 :
2 uur | () |  |  | begin gemaakt aan het maken van een scrollende achtergrond
2019-09-10 | scrollende achtergrond afronden & achtergrond sprites V1 maken | ü |  | scrollende achtergrond afgemaakt en achtergrond sprites voor V1 gemaakt
2 uur | (OOP - Database opzetten & maken) |  |  | en geimplementeerde in de scrollende achtergrond
2019-09-12 | achtergond sprites V1 implementeren & scrollende achtergrond testen | ü |  | speler Input en beweging gescript
1,5 uur | (Ambitie project - AI scripten, OOP - Database maken) |  |  | begonnen aan C# binary database
2019-09-16 | speelbare vliegtuig sprites V1 maken begin maken Player movement | ü
2 uur | ()
2019-09-17 | Player movement afronden & testen | ü
2 uur | (OOP - Database maken) |  |  | C# binary database afgemaakt
2019-09-19 | bullet sprites V1 maken & begin script kogel afvuren | ü |  | sprites vijanden voor V1 gemaakt
1,5 uur | (geen lessen)
2019-09-23 | script kogel afvuren afronden & geluiden implementeren | ü
2 uur | ()
2019-09-24 | sprites vijand V1 maken & AI Script begin | ü
2 uur | (OOP - Database maken)
2019-09-26 | AI script | ü |  | Computer gestuurde speler afgemaakt
1,5 uur | (Ambitie project - AI scripten, OOP - Database maken)
2019-09-30 | missie & dialoog systemen implementeren + UI maken |  |  | missie en dialoog systemen gebouwt, UI deels af.
2 uur | ()
2019-10-01 | Testen, Testen en Testen + opleveren |  |  | Game rationeel getest doormiddel van testplan
2 uur | (alles implementeren in GameDev)
planning | gameDev |  | dag omschrijving
V2 |  |  | V2