## Blad1
planning | GameDev
V1
2019-09-05 | GDD v1 afmaken & inleveren, Planning maken & inleveren | ü
1,5 uur | (Ambitie project & OOP documentatie opzetten)
2019-09-09 | Unity & git opzetten scrollende achtergrond scripten | ü
2 uur | ()
2019-09-10 | scrollende achtergrond afronden & achtergrond sprites V1 maken | ü
2 uur | (OOP - Database opzetten & maken)
2019-09-12 | achtergond sprites V1 implementeren & scrollende achtergrond testen | ü
1,5 uur | (Ambitie project - AI scripten, OOP - Database maken)
2019-09-16 | speelbare vliegtuig sprites V1 maken begin maken Player movement | ü
2 uur | ()
2019-09-17 | Player movement afronden & testen | ü
2 uur | (OOP - Database maken)
2019-09-19 | bullet sprites V1 maken & begin script kogel afvuren | ü
1,5 uur | (geen lessen)
2019-09-23 | script kogel afvuren afronden & geluiden implementeren | ü
2 uur | ()
2019-09-24 | sprites vijand V1 maken & AI Script begin | ü
2 uur | (OOP - Database maken)
2019-09-26 | AI script
1,5 uur | (Ambitie project - AI scripten, OOP - Database maken)
2019-09-30 | missie & dialoog systemen implementeren + UI maken
2 uur | ()
2019-10-01 | Testen, Testen en Testen + opleveren
2 uur | (alles implementeren in GameDev)
planning | gameDev
V2