## Blad1
Ambitie | planning | GameDev |  | dag omschrijving
project | V1 |  |  | V1
| 2019-09-05 | GDD v1 afmaken & inleveren, Planning maken & inleveren | ü |  | begonnen met het maken van de documentatie | Sprint 1 :
| 1,5 uur | (Ambitie project & OOP documentatie opzetten)
| 2019-09-09 | Unity & git opzetten scrollende achtergrond scripten | ü |  | Version controll "GIT" en unity combineren om altijd backup te hebben | sprint 2 :
| 2 uur | () |  |  | begin gemaakt aan het maken van een scrollende achtergrond
| 2019-09-10 | scrollende achtergrond afronden & achtergrond sprites V1 maken | ü |  | scrollende achtergrond afgemaakt en achtergrond sprites voor V1 gemaakt | sprint 3 :
| 2 uur | (OOP - Database opzetten & maken) |  |  | en geimplementeerde in de scrollende achtergrond
| 2019-09-12 | achtergond sprites V1 implementeren & scrollende achtergrond testen | ü |  | speler Input en beweging gescript | sprint 4 :
| 1,5 uur | (Ambitie project - AI scripten, OOP - Database maken) |  |  | begonnen aan C# binary database
| 2019-09-16 | speelbare vliegtuig sprites V1 maken begin maken Player movement | ü |  | speler kogels gemaakt, speler controle script afgemaakt
| 2 uur | ()
| 2019-09-17 | Player movement afronden & testen | ü
| 2 uur | (OOP - Database maken) |  |  | C# binary database afgemaakt
| 2019-09-19 | bullet sprites V1 maken & begin script kogel afvuren | ü |  | sprites vijanden voor V1 gemaakt
| 1,5 uur | (geen lessen)
| 2019-09-23 | script kogel afvuren afronden & geluiden implementeren | ü |  | achtergrond geluiden deels geimplementeerd
| 2 uur | ()
| 2019-09-24 | sprites vijand V1 maken & AI Script begin | ü |  | begonnen aan Computer gestuurde speler scripten
| 2 uur | (OOP - Database maken)
| 2019-09-26 | AI script | ü |  | Computer gestuurde speler afgemaakt
| 1,5 uur | (Ambitie project - AI scripten, OOP - Database maken)
| 2019-09-30 | missie & dialoog systemen implementeren + UI maken |  |  | missie en dialoog systemen gebouwt, UI deels af.
| 2 uur | ()
| 2019-10-01 | Testplan 1, Testen en Testen + opleveren |  |  | Game rationeel getest doormiddel van testplan
| 2 uur | (alles implementeren in GameDev)
| planning | gameDev |  | dag omschrijving
| V2 |  |  | V2
| 2019-10-07 | GameDev : achterstallige documentatie V1 afmaken
| 2 uur | ()
| 2019-10-08 | OOP : verslag V1 inleveren, planning V2 maken
| 2 + 3 uur | (GameDev : Planning V2, GDD inleveren & aanmerkingen stoter verwerken)
| 2019-10-09 | project : doucumentatie V1 inleveren, trello bijwerken
| 2 uur | ()
| 2019-10-10 | GameDev : in-game winkel implementeren
| 1,5 + 2 + 2,5 uur | (Project : documentatie bijwerken, OOP : Save/Load en highscore samenvoegen)
| 2019-10-14 | GameDev : vliegtuig sprites V2 implementeren
| 2 uur | ()
| 2019-10-15 | OOP : Highscore lijst werkend maken met player input
| 2 + 3 uur | (GameDev : missie sprites V2 implementeren)
| 2019-10-16 | project : sprites wolken tekenen
| 2 uur | ()
| 2019-10-17 | GameDev : missie objecten/collider V2 implementeren
| 1,5 + 2 + 2,5 uur | (project : wolken objecten implementeren , OOP : highscore afmaken)
| 2019-10-21 | GameDev : 5 extra eiland sprites implementeren
| 2 uur | ()
| 2019-10-22 | OOP : reflectie schrijven V2
| 2 + 3 uur | (GameDev : extra eilanden implementeren & koppelen missies)
| 2019-10-23 | project : Testplan 2 uitvoeren & planning deel 2 bepalen/schrijven
| 2 uur | ()
| 2019-10-24 | GameDev : activiteiten bepaald na TestPlan 2
| 1,5 + 2 + 2,5 uur | (Project : activiteiten bepaald na TestPlan 2 , OOP : activiteiten bepaald na TestPlan 2)
| 2019-10-28 | GameDev : activiteiten bepaald na TestPlan 2
| 2 uur | ()
| 2019-10-29 | OOP : activiteiten bepaald na TestPlan 2
| 2 + 3 uur | (GameDev : activiteiten bepaald na TestPlan 2)
| 2019-10-30 | project : activiteiten bepaald na TestPlan 2
| 2 uur | ()
| 2019-10-31 | Testplan 3 uitvoeren & last minute bug fixing
()
| 2019-11-01 | Versie 2 inleveren
()